## Tasques
PLA DE TREBALL					PLA DE TREBALL

	Cicle formatiu	Desarrollo de Aplicaciones Web		Curs	2024-2025
	Mòdul/projecte/sprint	Diseño de interfaces/Proyecto globalizado temporal/Sprint 1		Professorat	Francisco Javier Signes Mulet
	Equip	Equipo 3		Membres equip	Verónica Lull, Manuel Padilla, Adrià Navarro, Carles Molina

	- Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
	- A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
	- A la columna «Resultat» cal indicar el que es lliurarà i a la columna «Comprovació» quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca
	- Cada tasca ha de durar com a màxim el que dura una sessió de classe
	- La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, multiplicat pel nombre d'alumnes

Número tasca	Nom de la tasca	Nom curt (SCRUM)	Descripció de la tasca	Resultat	Comprovació	Durada Estimada	Prioritat
1	Diseño de interfaces
2	Nombre y logo	Nombre y logo	Elegir y crear el nombre y el logo del proyecto	Tener un nombre y logo característicos de nuestra app	Revisión grupal	1 hora	Baja
3	Paleta de colores	Paleta colores	Elegir los colores identificativos del proyecto	Elegir una paleta de colores acorde a las especificaciones del cliente	Revisión grupal	30 minutos	Baja
4	Fuente de letra	Fuente letra	Elegir la fuente de letra que se utilizará	Una fuente de letra simple y llamativa para llamar la atención	Revisión grupal	15 minutos	Baja
5	Iconos	Iconos	Elegir o crear iconos	Iconos sencillos y llamativos	Revisión grupal	30 minutos	Baja
6	Mapa web del subsistema	Mapa web	Hacer un mapa web del subsistema en equipo	Una mapa web claro que permita visualizar fácilmente el esquema de la web	Comprobar que no falta ninguna página	4 horas	Alta
7	Crear wireframes	Wireframes	Crear los wireframes en equipo	Una visión inicial de como será el proyecto	Que se vea clara la idea	1 hora	Media
8	Crear mockups	Mockups	Crear los mockups en equipo	Una versión más detallada del wireframe	Que sea simple y estética	5 horas	Baja
9	Criterios de usabilidad en wireframes y mockups	Criterios usabilidad	Tener en cuenta los criterios de usabilidad en wireframes y mockups	Una lista de los criterios que seguiremos para hacer los wireframes y mockups	Comprobar que se han seguido los criterios	1 hora	Media
10	Elementos en wireframes y mockups	Elementos	Argumentar el porque de la distribución y elección de los elementos en wireframes y mockups	Una explicación de los elementos utilizados en los wireframes y mockups	Revisar que se ha explicado todo correctamente	1 hora	Media
12	Despliegue de la aplicación
13	Aspectos generales de las arquitecturas web	Arquitectura web	Estudiar cuales son los aspectos generales de las arquitecturas web, sus características, ventajas y desventajas	Razonar los aspectos básicos de la web	Tener claros los conceptos	1 hora y 30 minutos	Baja
14	Fundamentos y protocolos de un servidor web	Fundamentos servidor	Describir los fundamentos y protocolos en los que se basa un servidor web	Un documento explicando los fundamentos y protocolos de un servidor web	Revisar la documentación	45 minutos	Baja
15	Servidor web Apache	Apache	Instalar individualmente un servidor web Apache	Tener el servidor Apache instalado	Ver que funcione el servidor	5 minutos	Alta
16	Configurar servidores Apache	Configurar Apache	Configurar los servidores Apache para que puedan soportar PHP	Tener el servidor Apache totalmente operativo y configurado	Comprobar que todo está conectado	1 hora	Alta
17	Recursos para implantar la aplicación web	Recursos app web	Describir los recursos que se necesitan para implantar la aplicación web	Un documento explicando los recursos que se han utilizado para hacer la aplicación web	Revisar el documento junto a la app web	1 hora	Media
18	Repositorio Github	Github	Crear y configurar un repositorio Github que será compartido entre los miembros del equipo y los profesores	Tener un repositorio Github activo y configurado	Probar el repositorio creado	1 hora	Alta
19	Entorno cliente
20	Crear 3 páginas web	Páginas web	Crear 3 páginas web que simulen un escenario donde se creen formularios, que se validen y tengan interacciones entre ellos	Tener 3 páginas web acabadas	Revisar todas las páginas y enlaces	5 horas	Media-alta
22	Crear una PoC	PoC	Crear una PoC, es decir, esa primera versión que sea operativa para poder mostrar como va el proyecto	Tener una PoC totalmente operativa	Comprobar que no hay ningún error	3 horas	Media-alta
23	Entorno servidor
24	Diagramas UML	UML	Crear diagramas UML de clases y definir estas clases en PHP	Tener un diagrama UML que defina las clases en PHP	Comprobar que están todas las clases	3 horas	Alta
25	Diagrama entidad-relación	Entidad-relación	Crear un diagrama entidad-relación de la base de datos y hacerla en un SGBD MariaDB	Tener un diagrama entidad-relación tanto en la base de datos como en un SGBD MariaDB	Revisar que no falte ninguna entidad	3 horas y 30 minutos	Alta

	Total hores estimades acumulades	34 horas
	Hores estimades per alumne	8 horas y 30 minutos